## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets |  |  |  |  | v
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | creation d'une base de données | centraliser données | intuitive
| clients | automatiser | ergonomique
| commandes | suivre | flexible
| stocks | gérer | dynamique
| finance | analyser
| Ressources humaines | gérer | accessible
| automatisation des processus | optimiser | efficace
| Génération de rapports | générer | détaillé
| suivi de performance | évaluer | précis
| création d'interface | concevoir | Interface conviviale
| Logiciel ERP | intégrer | modulaire
| rapports personnalisés | personnalier | pertinent
| role | définir | attributs
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | système d'id d'employé, client, stock |  | sécurisé
| fournisseurs | controler | stratégique
| entrepot | gérer | optimisé
| shipping | coordoner | rapide
| horraire de travail | planifier | flexible
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | système de feedback des utilisateurs |  | interactif
| graphique de statistiques | visualiser | informatif
| Big boss:: Gestion des droits et accès total | Administration, coordination, suivre | Gestion
| Admin:accès total | Administration | Gestion
dép stock::accès stocks (1 admin/plusieurs employés) approvisionnements, niveaux des stocks
dép finance(1 admin/plusieurs employés), stats,comptabilité, factures, paiements stocks, paiements clients
dép HR:(1 admin/plusieurs employés)::vacances, horaires,paies
employés commandes
tech

## Cas d'usageScénario d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète |  | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Ligne temporelle ↓ | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire Utiliser le IF pour des sections conditionnelles | Base de donnée
Login | Premier Login |  | Saisir : CodeEmployer + mot de passe | Vérification des informations d'identification | IF (premier login) -> Demander de changer le mot de passe | vérification dans la table employés
| First time login gerant |  | Insérer : CodeEmployé + mot de passe | Vérification des informations d'identification | Menu Gerant | ajout du gerant/admin et de son mot de passe dans la tables employés
Employé | Premier Login |  | Saisir : CodeEmployer + mot de passe | Vérification des informations d'identification | IF (premier login) -> Demander de changer le mot de passe | vérification dans la table employés
| First time login employé |  | Inserer : CodeEmployé + nouveu mot de passe | Changer le mot de passe employé |  | ajout du mot de passe de l'employé dans la tables employés
| Mot de passe oublie |  | CodeEmployer + code unique envoye a son courriel d'employée | Verfication du code unique et changer le nouveu mot de passe | IF (mot de passe deja utilise) Error.
Admin/HR | Ouvrir tab Employés |  | Cliquez sur le bouton "Employés" | Liste des employés correspondants | FOR (liste des employés) | utilisation table Employés
| Rechercher employé |  | Saisir code employé | Liste employé
| Ajouter employé |  | Saisir informations employé | Créer nouveau compte employé
| Modifier employé |  | Saisir modifications employé | Mettre à jour informations employé
| Ouvrir tab Commandes |  | Cliquez sur le bouton "Commandes" | Ouvrir la page des commandes |  | utilisation table Commandes
| Rechercher commande |  | Saisir code commande | Liste des factures correspondantes | FOR (liste des factures)
| Ajouter commande |  | Saisir informations commande | Créer nouvelle commande
| Modifier commande |  | Saisir modifications commande | Mettre à jour informations commande
Page Gérant globale | Login en tant que gérant globale
Afficher le menu de gérant globale
3 bouttons a droite, ahouter, supprimer, modifier
|  |  |  | Une liste au centre avec toutes les succursale, leur nom, leur code et un moyen de rechercher |  | afficher toutes les champs de la tables succursale
| Ajouter succursale |  | clique sur le bouton ajouter succursale du menu gérant globale
affiche le menu ajout de succursale
demande de remplir chaque colonne de la table succursale(si jamais on rajoute des champs)
rentre les informations de la succursale et clique sur ajouter
n'accepte pas la demande si des champs sont vide
accepte et ajoute la succursale dans la base de données
|  |  |  | faire une fonction qui va chercher les valeurs et les envoient dans la base de données |  | ajout des valeur dans la tables succursale
revient a la page succursale
| Retirer succursale |  | clique sur le bouton retirer succursale du menu gérant globale
change la couleur du bouton pour montrer qu'on est en mode supprimer
clique sur la succursale qu'il veut supprimer
affiche un message pour dire que cette action n'a pas de retour en arrière
un bouton continuer et annuler
clique sur continuer
|  |  |  | avoir une fonction qui supprimer la succursale, supprime les employés de la table employé qui était à cette succursale, supprimer les produits de cette succursale |  | supprimer le champs voulu de la tables succursale
clique sur annuler
fait disparaitre le message et revient sur la fenêtre en mode supprimer
| Modifier succursale |  | clique sur le bouton modifier succursale du menu gérant globale
change le style du bouton pour dire qu'on modifie
clique sur une succursale a modifier
ouvre le menu ajouter succursale ou les champs sont remplis par les valeurs de la succursale choisi en allant les chercher dans la base de données
clique sur modifier pour continuer
faire apparaitre un message pour dire de faire attention à ce qu'on modifie
mettre un bouton continuer et annuler
|  |  | clique sur continuer |  |  | modifie la succursale choisi dans la tables
envoit toutes les nouvelles valeurs dans la base de données
revient a la page succursale
clique sur annuler
efface le message et remontre l'écran ou on était
| Ouvrir succursale (page gérant) |  | clique sur une succursale
affiche le menu du gérant de cette succursale
peut faire les mêmes chose qu'un gérant de la succursale
Service client | Login sur un compte du service à la clientèle
afficher le menu service à la clientèle
|  |  |  | aller chercher tout les clients dans la db |  | affiche les valeurs de la tables clients
afficher une liste de tout les clients de la succursale
afficher leur nombre de commande
chaque client est clickable
| Affiche les détails d'un client |  | clique sur un client
affiche en détail toutes ces factures, commandes et paiement
| Ajout d'un client |  | clique sur ajouter
affiche la page d'ajout
demande de remplir chaque colonne de la table client(si jamais on rajoute des champs)
|  |  | clique sur confirmer |  |  | ajouter les valeur dans la tables clients
rajoute le client et ses données dans la db
clique sur annuler
ne fait rien avec les données et retourne au menu service client
| Modifier un client |  | clique sur modifier |  |  | modifier les valeurs choisis dans la tables clients
affiche le même ecran que ajouter mais les information du client sont affichée dans les champs en allant les chercher dans la base de données
clique sur confirmer
change les information du client
Promotions | login en tant que employé ou plus
Afficher le menu de promotions
| Créer une promotion |  |  | Demande quel produit |  | modifier le role dans la tables employes
Demande quel quantité
Demande combien de pourcent de rabais
Clique sur confirmer
Créer la promotion dans la base de données
Shipping | Login en tant qu'employé au shippping
Afficher le menu shipping
1 boutton pour voir les commandes à envoyé
1 boutton pour voir les commandes à recevoir
| Voir les commandes a recevoir |  | clique sur commande a recevoir |  |  | afficher la table commandes
affiche une liste des commande a recevoir, on va la chercher dans la db
| recevoir une commande |  | clique sur commande reçu |  |  | modifier la valeur état de la commande
change l'état de la commande pour une commande reçu
ajouter la commande recus dans la table stock
| voir les commande à envoyé |  | clique sur commande a envoyé |  |  | affiche les commande a envoye de la table
affiche une liste des commandes à envoyés
| envoyé une commande |  | clique sur commande envoyé
|  |  |  | change l'état de la commande pour envoyé |  | modifier l'etat de la commande envoyes dans la tables
stock | login en tant que employé ou plus
| affichage stock |  |  | en rentrant dans la page stock affiche automatiquement les produit du stock du magasin |  | afficher la tables stock
vas prendre la succursale de l'employes et vas chercher dans la table sql le stock contenue dans son magasin
ajouter produit
cliquer sur le bouton ajouter
passage en mode selection
clique dans la liste de produit celui qu'on veut changer
affichage de l'onglet ajouter produit
demande de remplir chaque colonne de la table produit(si jamais on rajoute des champs)
SI l'employe est admin
afficher les champs bonus nom, nb restock et prix
afficher un bouton ajouter et annuler
|  |  | clique sur ajouter |  |  | crée une commande dans la tables commandes
lance une fonction pour ajouter le nouveau produit a la table sql
clique sur annuler
reviens a la page d'avant
modifier produit
cliquer sur le bouton modifier
passage en mode selection
clique dans la liste de produit celui qu'on veut changer
affichage de l'onglet modifier produit
affiche le même ecran que ajouter mais les information du produit sont affichée dans les champs en allant les chercher dans la base de données
SI l'employe est admin
afficher les champs bonus nom, nb restock et prix
afficher un bouton modifier et annuler
clique sur modifier
|  |  |  | lance une fonction pour modifier le produit dans la table sql |  | modifie le produit de la table stock
clique sur annuler
reviens a la page d'avant
retirer produit
cliquer sur le bouton retirer
passage en mode selection
clique dans la liste de produit celui qu'on veut supprimer
affichage de l'onglet retirer produit
demande si il veut vraiment supprimer ce produit
affichage du bouton supprimer et annuler
clique sur supprimer
|  |  |  | supprime le produit de la table sql |  | supprime le produit de le table stock
clique sur annuler
reviens en arriere
fournisseur
bouton fournisseur
cliquer sur le bouton fournisseur
|  |  |  | passage sur la page fournisseur |  | affiche la table fournisseur
affichage des differents fournisseur
| Ajouter fournisseur |  | clique sur ajouter
affichage de l'onglet ajouter fourniseur
|  |  |  | demande de remplir chaque colonne de la table fournisseur(si jamais on rajoute des champs) |  | prend les champs de la tables fournisseur
afficher un bouton ajouter et annuler
clique sur ajouter
|  |  |  | lance une fonction pour ajouter le nouveau fournisseur a la table sql |  | ajoute un fournisseurs a la table
clique sur annuler
reviens a la page d'avant
modifier fournisseur
cliquer sur le bouton modifier
passage en mode selection
clique dans la liste de fournisseur celui qu'on veut changer
affichage de l'onglet modifier fournisseur
|  |  |  | affiche le même ecran que ajouter mais les information du fournisseur sont affichée dans les champs en allant les chercher dans la base de données |  | prend les champs de la tables fournisseur
afficher un bouton modifier et annuler
clique sur modifier
|  |  |  | lance une fonction pour modifier le fournisseur dans la table sql |  | modifie le valeur choisi de la table Fournisseur
clique sur annuler
reviens a la page d'avant
crée une commande
clique sur le bouton créer commande
affichage de l'onglet commande
affiche les champs nom produit, quantité et prix
affichage du bouton cree une commande et annuler
|  |  | clique sur cree une commande |  |  | ajoute un commande a la tables Commandes
crée une commande
clique sur annuler
reviens en arriere
afficher commande fournisseur
clique sur le bouton afficher commande
affichage de l'onglet Afficher commande
affiche automatiquement les commandes faites au fournisseur
affiche les commandes de la table Commandes
clique sur une commande
affiche les détails de la commande séléctionner
Finance | login en tant que employé ou plus
affichage button Rapport de finance fournisseur
affichage button Rapport de finance
clique sur le bouton Rapport de finance
change la page
affichage toutes les depenses
|  |  |  | affiche les depense des commandes fourniseurs |  | sum de tout les champs prix des commandes fourniseur de la table Achats
|  |  |  | affichage profit des commandes clients |  | sum de tout les champs prix des commandes clients de la table Commandes
|  |  |  | affichage paiement employe |  | sum de tous les salaires de la table Employés
affichage total des trois champs
afficher button graphique
clique button graphique
affiche un graphique des totaux au fil de mois
clique sur le bouton Rapport de finance fournisseur
|  |  |  | change la page |  | affiche le total d'achat pour chaque fournisseur
affiche les achats au differents fournisseur
| Affiche les commandes founisseur |  | clique sur commandes fournisseur
|  |  |  | affiche une liste des commandes de fournisseur |  | affiche toutes les commandes de la tables Achats
| Modifier statut de commande |  | clique sur modifier statut
affiche les détails de la commande
clique sur accepté
|  |  |  | change le statut de la commande |  | modifie le status de la commande selectioner
clique sur refuser
change le statut de la commande
Gérant | Gerant(admins) se login |  | Gérant(admin) se login
affichage 4 bouttons(stock, finance, HR, Gérer employé)
si clique sur stock
ramène interface stock avec option d'ajouter retirer et modifier
si clique sur finance
ramène interface finance
si clique sur HR
ramène interface HR
| gerant clique sur gérer employé |  | si clique sur Gérer employé
ramène interface modifier employés
affiche 4 boutons(ajout employé, retirer employé, modifier employé et horaire)
| gerant veut ajouter un employé |  | si clique sur ajouter employé
|  |  |  | demande de remplir chaque colonne de la table employé(si jamais on rajoute des champs) |  | ajout d'un employé a la table Employés
si remplit tout les champs required et clique sur bouton ajouter
ajoute nouveau employé dans le database des employés
génère un code unique pour le nouvel employé
| gerant veut modifier un employé |  | si gérant clique sur un modifier employé
affiche le même ecran que ajouter mais les information de l'employé sont affichée dans les champs en allant les chercher dans la base de données
|  |  | si gérant clique sur rechercher |  |  | modifie l'employé voulu dans la table Employés
va ouvrir la base de données des employés et cherche employé à modifier à l'aide de son code unique
ramène interface modifier qui est la même que ajouter sauf que les champs sont déjà remplit avec les informations de l'employé
si gérant clique sur sauvegarder modification
sauvegarde les changements dans la base de données des employés
| gérant veut retirer employé |  | si gérant clique sur retirer employé
ramène interface retirer où le gérant doit rentrer le code unique et le nom de l'employé
|  |  | si gérant clique sur le bouton retirer |  |  | supprime l'employé de la table Employés
va ouvrir la base de données des employés et cherche employé à modifier à l'aide de son code unique et le supprime
| gérant veut modifier/voir horaire |  | si gérant clique sur Horaire
Ramène interface Horaire
si gérant clique sur modifier
les champs deviennent modifiables
|  |  | Le gerant peut donc mettre le status de l'employé pour la semaine qu'il soit en formation, congé, retard,absence,etc. |  |  | modifie la table Horraire
l'horaire est modifiable par jour
après modifications le gérant clique sur le bouton sauvegarder
l'horaire est sauvegardés dans la base de données
Cas d'usage : Vente des produits
| Créer nouvelle vente |  | Cliquez sur "Nouvelle vente | Initialiser nouvelle vente
| Ajouter produit à la vente |  | Saisir code produit ou scan le produit | Ajouter produit à la facture (quantité par défaut : 1) | FOR (liste des produits) | ajouter des produit dans la table Commandes_clients
| Modifier quantité de produit |  | Cliquez sur produit + saisir nouvelle quantité | Mettre à jour quantité produit dans la facture |  | modifie les produit dans la table Commandes_clients
| Supprimer produit de la vente |  | Cliquez sur produit + Cliquez sur "Supprimer" | Retirer produit de la facture |  | supprime les produit dans la table Commandes_clients
| Ajouter informations client (optionnel) |  | Chercher le client sur la bd | Enregistrer informations client | IF (nouveau client) : Saisir nom, téléphone
|  |  | Chercher le client sur la bd | Rechercher client dans la base de données | IF (existant client) : Saisir numéro téléphone ou code unique
| Valider vente |  | Click mode de payment | Ajouter les taxes deja configure
| Imprimer facture |  | Cliquez sur le bouton "Imprimer" | Imprime et sauvager la facture dans la bd
Retour de produit | Login en employé ou plus
| créer un retour |  | clique sur retour
|  |  |  | affiche une liste de commande pour créer des retours |  | afficher toutes les commandes dans la tables Commandes
|  |  |  | affiche une liste des retours déjà créer |  | SI Y'A UN RETOUR (afficher tous les retours dans la tables Retours)
clique sur une commande
affiche le menu créer retour
|  |  |  | affiche la liste des produits de la commande |  | affiche les produit de la commande sélectionner
choisis les ou le produit qu'il veut retourner
clique sur créer retour
affiche la page d'ajout de retour
affiche la liste des produits sélectionné
demande la quantité de chaque produits qu'on veut retourner, le motif de retour
clique sur confirmer
|  |  |  | enregistre le retour dans la base de données |  | ajoute un retour avec les produits choisi dans la tables Retours
|  |  |  | modifie la table commande et produits |  | supprime les produit sélectionner de la commande
retourne au menu retour
| modifier un retour |  | clique sur un retour déjà créer
|  |  |  | affiche le menu modifier retour avec les champs rempli |  | Prendre les champs dans la table retour
clique sur confirmer
|  |  |  | modifie le retour dans la base de données |  | modifie le retour avec les valeur modifier
Règle d'affaire
Login en admin
clique sur regle d'affaire
|  |  |  | Afficher une liste de tout les règle d'affaire créer |  | Affiche la table regles d'affaires
| Retirer une règle d'affaire |  | clique sur retirer
change la couleur du bouton pour montrer qu'on est en mode supprimer
clique sur la regle d'affaire qu'il veut supprimer
affiche un message pour dire que cette action n'a pas de retour en arrière
un bouton continuer et annuler
clique sur continuer
|  |  |  | avoir une fonction qui supprimer la regle d'affaire |  | Retirer la regle d'affaire de la table Regle d'affaire
retourner au menu regle d'affaire avec la liste
| Modifier la règle d'affaire |  | clique sur modifier
change la couleur du bouton pour montrer qu'on est en mode modifier
clique sur une regle d'affaire
|  |  |  | montre le menu de modification de regle d'affaire |  | Prendre les valeurs de la regles d'affaire
clique sur confirmer
|  |  |  | enregistrer la modification dans la base de donnée |  | Modifier la regles d'affaire sélectionné
retourner au menu regle d'affaire avec la liste
| Ajouter une règle d'affaire |  | clique sur ajouter
affiche le menu de création de règle d'affaire
|  |  |  | affiher une liste des tables de notre base de données |  | Afficher toutes nom les tables de la base de données*
afficher une liste d'operateur
afficher une liste de type de données
clique sur confirmer
|  |  |  | enregistre la regle d'affaire |  | Ajouter la regles d'affaire dans la table
Ajout de champ
Login en admin
clique sur ajouter un champ
| Ajouter un champ |  |  | affiche tout les endroits ou on entre des données
(produit, employé, client ...)
clique sur l'endroit a ajouter
demande le nom du champ
demande le type de données
clique sur confirmer
|  |  |  | change la base de données avec le nouveau champ |  | Ajouter le champ dans la table sélectionné

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
[35 empty] | égale bouton | [8 empty] | mini fenetre
Exemple
Page écran d'identification
[9 empty] | LOGIN | [16 empty] | First time login gerant
SE CONNECTER
SE CONNECTER
sam
Code d'employé:
code d'employé:
Mot de passe :
Mot de passe :
confirmer mot de passe:
confirmer mot de passe:
affiche juste si c'est la premiere connexion du compte
Mot de passe oublié
[8 empty] | Stock | [17 empty] | Retirer | [17 empty] | Ajouter/modifier
|  |  | <- | [5 empty] | Inventaire | [11 empty] | <- | [15 empty] | <-
Rechercher :
|  |  | Ajouter | [36 empty] | Min
|  |  | Retirer |  |  | Liste |  |  |  | min/max | qte | restock |  |  | prix | [24 empty] | Max
nom/code
arslan |  |  | Modifier | [20 empty] | Nom/code : | [15 empty] | Quantité
Nom
Valider
|  |  | fournisseur | [36 empty] | nb Restock
Prix
futur champ*
[46 empty] | Ajout/modifer |  |  | Annuler
[9 empty] | Finance | [15 empty] | Rapport finance | [15 empty] | Rapport fournisseur | [17 empty] | commande
|  |  | <- | [17 empty] | <- | [9 empty] | Durée | [5 empty] | <- | [15 empty] | <- | [14 empty] | <-
Liste des commandes
[23 empty] | Dépense du stock | [6 empty] | $ | [8 empty] | Liste des commandes fournisseur payé | [29 empty] | Fournisseur |  | produit |  | Quantité |  | Prix
[23 empty] | Profit du stock | [6 empty] | $ | [23 empty] | Code |  | fournisseur |  |  | statut |  | modifier
[39 empty] | Commande | [7 empty] | prix payer
|  |  | Rapport de finance |  |  |  |  | Rapport de finance fournisseur |  |  |  |  | Commande Fournisseur | [9 empty] | Paiement employé | [6 empty] | $
arslan
[17 empty] | - | >
[31 empty] | Graphique si possible | [15 empty] | Total
[23 empty] | Total | [6 empty] | $ | [41 empty] | Statut | Accepté |  | Refusé
[9 empty] | HR | [17 empty] | employés | [13 empty] | commandes
|  |  | <- | [17 empty] | <- | [15 empty] | <-
[21 empty] | Rechercher |  |  |  | date embauche |  |  | position |  | jours de vacances allouées | [9 empty] | Rechercher
code
[21 empty] | employé | [18 empty] | code commande |  |  |  |  | Facture client/ commande
[5 empty] | Employés | [5 empty] | Commande
sam
[8 empty] | gérer employé | [15 empty] | Ajout employé / modifier | [17 empty] | Retirer | [17 empty] | Horaire
|  |  | <- | [17 empty] | <- | [15 empty] | <- | [15 empty] | <-
[5 empty] | Ajout employé | [16 empty] | Nom
[54 empty] | Lundi | [10 empty] | Total
[22 empty] | Poste | [16 empty] | Nom/id : | [18 empty] | …
[54 empty] | employé |  | heure entrée
[22 empty] | Salaire | [33 empty] | heure sortie
yosef |  |  |  |  | Retirer employé | [8 empty] | Horaire | [28 empty] | Valider | [12 empty] | status:congé,absence,travail,etc.
date naissance
Date embauche
[5 empty] | Modifier employé | [16 empty] | Sexe
Statut actuel
Allergies/
Code
[28 empty] | Ajout / modifier |  |  | Annuler
Gérant
<-
|  |  | Stock |  |  |  | Finance |  |  |  | HR |  |  |  | Gérer employé
yosef
[9 empty] | Gérant global | [17 empty] | Succursale | [31 empty] | Regle d'affaire | [16 empty] | Champ
[19 empty] | <- | [17 empty] | <- | [13 empty] | <- |  |  |  | Regle d'affaire | [9 empty] | <- | [8 empty] | <-
[26 empty] | Succursale | [11 empty] | Nom | [14 empty] | Rechercher : | [11 empty] | Si | x | op |  | y | action |  |  |  | Où rajouter un champ? :
[23 empty] | Rechercher : | [27 empty] | Ajouter
[20 empty] | Ajouter | [17 empty] | addresse
[51 empty] | Retirer |  | Liste | [11 empty] | x = liste de table |  | op = liste d'opérateur |  |  | y = liste de type de données | action = liste d'action à faire |  |  | Produit |  |  | Nom du champ : | Type de donnée :
|  |  |  | Succursale |  |  |  |  | Ajout de champ | [5 empty] | Règle d'affaire |  |  |  |  | Retirer |  |  | Liste | [14 empty] | Code | [14 empty] | Regle d'affaire
alek | [22 empty] | nom/code | [5 empty] | promotion | [21 empty] | Modifier | [22 empty] | Employé
Modifier
Client
Succursale
[46 empty] | Ajout / modifier | [24 empty] | Confirmer |  |  | Fournisseur
promotion global
Service client
affichage
|  |  | <- | [16 empty] | <- | [16 empty] | <-
[10 empty] | Client | [27 empty] | Nom
[7 empty] | Rechercher : | [15 empty] | liste de facture | [5 empty] | liste de commandes
|  |  |  | Ajouter | [33 empty] | prénom
|  |  |  | Modifier |  |  | Liste
yosef | [6 empty] | code |  |  | factures |  |  |  | commandes
Informations
addresse mail
téléphone
[44 empty] | Ajout / modifier |  | Annuler
Promotion
|  |  | <- |  |  |  |  | Création de promotion
[6 empty] | Produit |  |  | Qte a acheter |  |  |  |  | % de rabais
confirmer
Fournisseur
[22 empty] | créer une commande | [13 empty] | ajouter un fournisseur | [15 empty] | Afficher commande
|  |  | <- | [15 empty] | <- | [13 empty] | <- | [14 empty] | <-
[10 empty] | Fournisseur | [13 empty] | Nom du fournissuer | [9 empty] | Nom | [14 empty] | Nom/Code fournisseur
Rechercher :
|  |  |  | Ajouter | [23 empty] | annulée | [5 empty] | addresse
relié au stock | [48 empty] | Liste de ses commandes |  |  |  |  | Champ pour afficher les commandes
|  |  |  | Modifier |  |  | Liste | [26 empty] | Code
[7 empty] | code |  |  | créer commande |  |  |  | afficher cmd | [34 empty] | Code
[20 empty] | Nom du produit | [5 empty] | Quantité |  |  | Prix
confirmer
[40 empty] | Ajout / modifier |  |  | Annuler
Vente employe
|  |  | <- |  | Liste de produits | [7 empty] | Info client | [11 empty] | Payer Carte | [10 empty] | Debit/ Credit | [12 empty] | cash | [11 empty] | Retours | [7 empty] | confirmer qt/retour
[13 empty] | Nom | [19 empty] | ×
[35 empty] | (Bouton confirmer) Total à payer | [5 empty] | Saisir carte
[5 empty] | Nom produit |  |  | Code produit (magasin) |  |  | Quantite |  | Telephone | [9 empty] | cash |  |  |  | Debit/ Credit | [19 empty] | Total | [9 empty] | N Recu | [9 empty] | nom item
[24 empty] | ↓ | [10 empty] | Split bill |  | → | 2 | 3 | [7 empty] | Argent donee | [9 empty] | Nom Item |  |  |  |  | Quantite |  |  |  |  | Retour en stock |  |  | Retour no stock
Retour
Sam | [46 empty] | (IF) change | [15 empty] | Retour |  |  |  | Qt |  |  | (Confirmer) Retour
[23 empty] | if le client veut payer une partie en cash. Après va aller dans la fenetre Debit/Credit pour finaliser le payement | [39 empty] | Retour
[49 empty] | confirmer | [13 empty] | Retour
[34 empty] | IF split 2/3 |  |  |  | Diviser le total et client pay. Apres sa retourne Confirme payement avec la moitie restant | [24 empty] | Retour
Retour
Retour
Retour
[13 empty] | Client |  |  | Produit
Retour All
[5 empty] | Retours |  |  | Payer Cash |  | Payer Carte
[20 empty] | info : on peut cliquer pour dire que la commande a été envoyé | [14 empty] | info : on peut cliquer pour dire que la commande a été reçu
[8 empty] | Shipping | [17 empty] | Commandes à envoyés | [15 empty] | Commande à recevoir
|  |  | <- | [16 empty] | <- | [14 empty] | <-
Shipping
[23 empty] | Liste | [14 empty] | Liste
[22 empty] | Numéro |  | a été envoyé [ x ] | [12 empty] | Numéro |  |  | recu [ x ]
Arslan |  |  |  | Voir les commandes à envoyés | [7 empty] | Voir les commandes à recevoir
[29 empty] | confirmer | [18 empty] | confirmer
[8 empty] | employé | [17 empty] | retour | [19 empty] | crée retour
ajout/modifier
|  |  | <- | [16 empty] | <- | [18 empty] | <- | [18 empty] | <-
[23 empty] | liste commande | [5 empty] | liste retour | [13 empty] | liste produit | [17 empty] | liste produit selectionné
|  |  |  | stock |  |  |  | vente |  |  |  |  | retour | [9 empty] | pour créer des nouveau retour sur des commandes effectué | [5 empty] | pour modifier l'état des retours déjà créer | [31 empty] | code |  | : | quantité |  |  | motif |  |  | statut
[42 empty] | code |  |  | [ x ]
créer retour
confirmer

## CRC
CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
Le nom de la Classe
La Responsabilité de cette classe
Collabore avec quelle autre classe | [13 empty] | QWidgets >
EXEMPLE
Classe: Controleur |  | Collaboration | Classe: Vue |  |  | Collaboration | Classe: Modele |  |  | Collaboration | Classe: Singleton database |  | Collaboration |  | Classe: QListe |  | Collaboration | Classe: Qmenu |  | Collaboration
propriétaire: |  | Vue | propriétaire: |  |  | Controleur | propriétaire: |  |  | Controleur | propriétaire: |  | Modele |  | propriétaire: |  | Vue | propriétaire: |  | Vue
|  | Modele |  |  |  | Qliste |  |  |  | Singleton
Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  |  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
permet à la vue et au modele de communiquer en passant par le controleur |  |  | Afficher les données de vente |  |  |  | Fait les calculs nécessaire et contrôle les données qui vont être afficher dans la vue |  |  |  | Permet d'aller chercher au mettre des données dans la base de données de n'importe ou dans le code sans avoir besoin de créer un objet |  |  |  | Nous avons plusieurs liste à afficher, nous allons créer un widget qui prend n'importe quel information et la met en liste affichable |  |  | afficher un menu avec le nom de la page
Valider les données saisies par l'utilisateur |  |  | Recevoir les commandes de l'utilisateur
Afficher les erreurs et les messages
Classe: Employe |  | Collaboration | Classe: | Produit |  | Collaboration | Classe: | Fournisseur |  | Collaboration
propriétaire: |  | Controleur | propriétaire: |  |  | Controleur | propriétaire: |  |  | Controleur
|  | Vue |  |  |  | Vue |  |  |  | Vue
Responsabilité | (args, facultatifs) | Base de donne | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Base de donne | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Commande
Représenter un employé de l'entreprise | 4 type d'employe: | Qliste | Représenter un produit vendu par l'entreprise |  | Etats du stock : | Qliste | Gérer les produits fournis |  |  | Employe(Gerant)
| 1. Admin - Accès à toutes les fonctionnalités |  |  |  | en stock | Fournisseur |  |  |  | Produit
Gérer les informations personnelles de l'employé |  |  | Gérer les informations du produit (nom, description, prix, code unique ) |  |  | Employe | Gérer les informations du fournisseur
| 2. HR : Accès aux fonctionnalités RH |  | Gérer les stocks du produit |  | En rupture de stock |  | Gérer les commandes
Définir les droits d'accès de l'employé
| 3. Gerant : Accès aux fonctionnalités de gestion de stock |  | Gérer les catégories du produit |  | En commande |  | Creer des nouvelles commandes
Authentifier l'employé | 4. Employé Accès limité aux fonctionnalités | [5 empty] | Modifier les commandes if not shipped
Classe: Client |  | Collaboration
propriétaire: |  | Controleur
Vue
Responsabilité | (args, facultatifs) | Base de donne | Classe: | Succursale |  | Collaboration | Classe: |  |  | Collaboration
Représenter un client de l'entreprise | 4 type d'employe: | Qliste | propriétaire: |  |  | Controleur | propriétaire:
| 1. Admin - Accès à toutes les fonctionnalités | Commande |  |  |  | Vue
Gérer les informations personnelles du client |  |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Base de donne | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  |  | Représenter une succursale de l'entreprise |  |  | Qliste
| 2. HR : Accès aux fonctionnalités RH |  |  |  |  | Employe
Gérer les commandes et les achats du client |  |  | Gérer les informations de la succursale
3. Gerant : Accès aux fonctionnalités de gestion de stock
Gérer les employés de la succursale
Gérer les informations de facturation du client | 4. Employé Accès limité aux fonctionnalités
Gérer les ventes de la succursale
Classe: Vente |  | Collaboration
propriétaire: |  | Controleur
Vue
Responsabilité | (args, facultatifs) | Base de donne
Représenter une vente effectuée par l'employe (ID employe) | Etats de la vente : | Qliste
| En attente de paiement | Client
Gérer les informations de la vente (date, montant, produits achetés) |  | Produit
Facture
Payée
Gérer les informations du client associé à la vente
Annulée
Gérer les informations de facturation associées à la vente

## Modele de donnees
Les tables et/ou fichiers de données
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Table de BD relationnelle
| fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Nom de la table
| nom, | score, | date, |  | liste des champs ↓ | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
valeurs
champ
champ
...
Table 1 : Employés
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_employe | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'employé
[5 empty] | prenom | VARCHAR(255) | Prénom de l'employé
[5 empty] | nom | VARCHAR(255) | Nom de l'employé
[5 empty] | poste | VARCHAR(100) | Poste principal actuel de l'employé
[5 empty] | salaire | DECIMAL(10,2) | Salaire de l'employé
[5 empty] | date_naissance | DATE | Date de naissance de l'employé
[5 empty] | date_embauche | DATE | Date d'embauche de l'employé
[5 empty] | sexe | ENUM('M', 'F') | Sexe de l'employé
[5 empty] | statut | VARCHAR(50) | Statut actuel (Actif, Inactif, etc.)
|  |  |  | * | allergies_preferences_alimentaires | VARCHAR(255) | Allergies ou préférences alimentaires
[5 empty] | code_unique | VARCHAR(50), UNIQUE | Code unique généré pour l'employé
Table 2 : Rôles
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_role | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du rôle
[5 empty] | nom_role | VARCHAR(255) | Nom du rôle ou du poste
[5 empty] | description | TEXT | Description du rôle
Table 3 : Employés_Rôles
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_employe_role | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'association
[5 empty] | id_employe | INT (clé étrangère vers Employés) | Référence à l'employé
[5 empty] | id_role | INT (clé étrangère vers Rôles) | Référence au rôle
[5 empty] | date_debut | DATE | Date de début du rôle
[5 empty] | date_fin | DATE (nullable) | Date de fin du rôle (si applicable)
Table 4 : Succursales
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_succursale | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la succursale
[5 empty] | nom | VARCHAR(255) | Nom de la succursale
[5 empty] | gerant | INT (clé étrangère vers Employés) | Référence au gérant de la succursale (doit avoir le rôle de gérant)
[5 empty] | adresse | VARCHAR(255) | Adresse de la succursale
[5 empty] | telephone | VARCHAR(15) | Numéro de téléphone de la succursale
[5 empty] | code | VARCHAR(50), UNIQUE | Code unique de la succursale
[5 empty] | date_ouverture | DATE | Date d'ouverture de la succursale
[5 empty] | statut | ENUM('Actif', 'Inactif') | Statut de la succursale
Table 5 : Employés_Succursales
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_employe_succursale | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'association
[5 empty] | id_employe | INT (clé étrangère vers Employés) | Référence à l'employé
[5 empty] | id_succursale | INT (clé étrangère vers Succursales) | Référence à la succursale
[5 empty] | date_debut | DATE | Date de début d'affectation
[5 empty] | date_fin | DATE (nullable) | Date de fin d'affectation (si applicable)
Table 6 : Horaires
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_horaire | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'horaire
[5 empty] | id_employe | INT (clé étrangère vers Employés) | Référence à l'employé
[5 empty] | id_succursale | INT (clé étrangère vers Succursales) | Référence à la succursale
[5 empty] | date | DATE | Date de l'horaire
[5 empty] | heure_entree | TIME | Heure d'entrée de l'employé
[5 empty] | heure_sortie | TIME | Heure de sortie de l'employé
[5 empty] | statut | ENUM('Actif', 'Retard', 'Absence', 'Inactif','Formation') | Statut de l'horaire
Table 7 : Clients
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_client | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du client
[5 empty] | nom | VARCHAR(255) | Nom du client
[5 empty] | prenom | VARCHAR(255) | Prénom du client
[5 empty] | adresse | VARCHAR(255) | Adresse du client
[5 empty] | telephone | VARCHAR(15) | Numéro de téléphone du client
[5 empty] | email | VARCHAR(255) | Adresse email du client
[5 empty] | date_inscription | DATE | Date d'inscription du client
[5 empty] | statut | ENUM('Actif', 'Inactif', 'Suspendu') | Statut du client
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou notes supplémentaires
Table 8 : Fournisseurs
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_fournisseur | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du fournisseur
[5 empty] | nom | VARCHAR(255) | Nom du fournisseur
[5 empty] | contact_nom | VARCHAR(255) | Nom du contact principal
[5 empty] | contact_telephone | VARCHAR(15) | Numéro de téléphone du contact
[5 empty] | email | VARCHAR(255) | Adresse email du fournisseur
[5 empty] | adresse | VARCHAR(255) | Adresse du fournisseur
[5 empty] | date_inscription | DATE | Date d'inscription du fournisseur
[5 empty] | statut | ENUM('Actif', 'Inactif') | Statut du fournisseur
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou notes supplémentaires
Table 9 : Produits
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_produit | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du produit
[5 empty] | code_produit | VARCHAR(8), UNIQUE | Code unique du produit
[5 empty] | nom_produit | VARCHAR(50) | Nom du produit
[5 empty] | prix | DECIMAL(10,2) | Prix unitaire du produit
[5 empty] | description | TEXT | Description du produit
[5 empty] | fournisseur | TEXT | Fournisseur du produit
Table 10 : Stocks
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_stock | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du stock
[5 empty] | id_produit | INT (clé étrangère vers Produits) | Référence au produit
[5 empty] | id_succursale | INT (clé étrangère vers Succursales) | Référence à la succursale
[5 empty] | qte_actuelle | INT | Quantité actuelle du produit dans la succursale
[5 empty] | qte_max | INT | Quantité maximale permise dans le stock
[5 empty] | qte_min_restock | INT | Quantité minimale avant réapprovisionnement automatique
Table 11 : Fournisseurs_Produits
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_fournisseur_produit | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'association
[5 empty] | id_fournisseur | INT (clé étrangère vers Fournisseurs) | Référence au fournisseur
[5 empty] | id_produit | INT (clé étrangère vers Produits) | Référence au produit
[5 empty] | prix_achat | DECIMAL(10,2) | Prix d'achat du produit auprès du fournisseur
[5 empty] | delai_livraison | INT | Délai de livraison en jours
Table 12 : Catégories
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_categorie | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la catégorie
[5 empty] | nom_categorie | VARCHAR(255) | Nom de la catégorie
[5 empty] | description | TEXT | Description de la catégorie
Table 13 : Produits_Categories
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_produit_categorie | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'association
[5 empty] | id_produit | INT (clé étrangère vers Produits) | Référence au produit
[5 empty] | id_categorie | INT (clé étrangère vers Catégories) | Référence à la catégorie
Table 14 : Commandes
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_commande | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la commande
[5 empty] | id_client | INT (clé étrangère vers Clients) | Référence au client
[5 empty] | date_commande | DATE | Date de la commande
[5 empty] | statut | ENUM('En cours', 'Complétée', 'Annulée') | Statut de la commande
[5 empty] | total | DECIMAL(10,2) | Montant total de la commande (calculé à partir des lignes)
[5 empty] | date_livraison | DATE | Date prévue de livraison
[5 empty] | adresse_livraison | VARCHAR(255) | Adresse de livraison (si différente du client)
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou instructions supplémentaires
Table 15 : Commandes_Produits
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_commande_produit | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la ligne de commande
[5 empty] | id_commande | INT (clé étrangère vers Commandes) | Référence à la commande
[5 empty] | id_produit | INT (clé étrangère vers Produits) | Référence au produit
[5 empty] | quantite | INT | Quantité commandée du produit
[5 empty] | prix_unitaire | DECIMAL(10,2) | Prix unitaire du produit au moment de la commande
[5 empty] | total_ligne | DECIMAL(10,2) | Montant total pour cette ligne (quantité × prix_unitaire)
Table 16 : Achats (Commandes aux Fournisseurs)
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_achat | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'achat
[5 empty] | id_fournisseur | INT (clé étrangère vers Fournisseurs) | Référence au fournisseur
[5 empty] | date_achat | DATE | Date de l'achat
[5 empty] | statut | ENUM('En cours', 'Complété', 'Annulé') | Statut de l'achat
[5 empty] | total | DECIMAL(10,2) | Montant total de l'achat
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou instructions supplémentaires
Table 17 : Achats_Produits
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_achat_produit | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la ligne d'achat
[5 empty] | id_achat | INT (clé étrangère vers Achats) | Référence à l'achat
[5 empty] | id_produit | INT (clé étrangère vers Produits) | Référence au produit
[5 empty] | quantite | INT | Quantité achetée du produit
[5 empty] | prix_unitaire | DECIMAL(10,2) | Prix unitaire du produit au moment de l'achat
[5 empty] | total_ligne | DECIMAL(10,2) | Montant total pour cette ligne (quantité × prix_unitaire)
Table 18 : Promotions
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_promotion | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la promotion
[5 empty] | code_promo | VARCHAR(50), UNIQUE | Code unique de la promotion
[5 empty] | description | TEXT | Description de la promotion
[5 empty] | pourcentage_remise | DECIMAL(5,2) | Pourcentage de remise
[5 empty] | date_debut | DATE | Date de début de la promotion
[5 empty] | date_fin | DATE | Date de fin de la promotion
Table 19 : Paiements
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_paiement | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du paiement
[5 empty] | id_commande | INT (clé étrangère vers Commandes) | Référence à la commande
[5 empty] | montant | DECIMAL(10,2) | Montant du paiement
[5 empty] | date_paiement | DATE | Date du paiement
[5 empty] | mode_paiement | VARCHAR(50) | Mode de paiement (carte, espèces, etc.)
[5 empty] | statut | ENUM('Complété', 'En attente', 'Annulé') | Statut du paiement
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou instructions supplémentaires
Table 20 : Commandes_Promotions
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_commande_promotion | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'association
[5 empty] | id_commande | INT (clé étrangère vers Commandes) | Référence à la commande
[5 empty] | id_promotion | INT (clé étrangère vers Promotions) | Référence à la promotion
Table 21 : Livraisons
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_logistique | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la logistique
[5 empty] | id_commande | INT (clé étrangère vers Commandes) | Référence à la commande
[5 empty] | statut_livraison | ENUM('Préparée', 'En cours', 'Livrée', 'Retour') | Statut de la livraison
[5 empty] | id_transporteur | INT (clé étrangère vers Transporteurs) | Référence au transporteur
[5 empty] | numero_suivi | VARCHAR(255) | Numéro de suivi de la livraison
[5 empty] | date_expedition | DATE | Date d'expédition
[5 empty] | date_livraison | DATE | Date de livraison
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou instructions supplémentaires
Table 22 : Retours
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_retour | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du retour
[5 empty] | id_commande | INT (clé étrangère vers Commandes) | Référence à la commande
[5 empty] | date_retour | DATE | Date du retour
[5 empty] | motif | TEXT | Motif du retour
[5 empty] | statut | ENUM('En cours', 'Complété', 'Refusé') | Statut du retour
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou instructions supplémentaires
Table 23 : Comptabilité
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_transaction | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de la transaction
[5 empty] | date_transaction | DATE | Date de la transaction
[5 empty] | type_transaction | ENUM('Vente', 'Achat', 'Remboursement', 'Paiement') | Type de transaction
[5 empty] | montant | DECIMAL(10,2) | Montant de la transaction
[5 empty] | description | TEXT | Description ou référence associée
[5 empty] | id_commande | INT (clé étrangère vers Commandes, nullable) | Référence à la commande (si applicable)
[5 empty] | id_achat | INT (clé étrangère vers Achats, nullable) | Référence à l'achat (si applicable)
Table 24 : Transporteurs
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_transporteur | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique du transporteur
[5 empty] | nom | VARCHAR(255) | Nom du transporteur
[5 empty] | contact | VARCHAR(255) | Personne de contact
[5 empty] | telephone | VARCHAR(15) | Numéro de téléphone
[5 empty] | email | VARCHAR(255) | Adresse email
[5 empty] | adresse | VARCHAR(255) | Adresse du transporteur
[5 empty] | notes | TEXT | Remarques ou notes supplémentaires
Table 25 : Retours_Produits
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | id_retour_produit | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'association
[5 empty] | id_retour | INT (clé étrangère vers Retours) | Référence au retour
[5 empty] | id_produit | INT (clé étrangère vers Produits) | Référence au produit retourné
[5 empty] | quantite | INT | Quantité retournée du produit
[5 empty] | etat_produit | VARCHAR(255) | État du produit retourné (neuf, endommagé, etc.)
|  |  | a revoir |  | Table 26 : Règle d'affaire
[5 empty] | Champ | Type de Donnée | Description
[5 empty] | x | INT (clé primaire, auto-incrément) | Identifiant unique de l'association
[5 empty] | op | INT (clé étrangère vers Retours) | Référence au retour
[5 empty] | y | INT (clé étrangère vers Produits) | Référence au produit retourné
[5 empty] | action | INT | Quantité retournée du produit
[5 empty] | valeur | VARCHAR(255) | État du produit retourné (neuf, endommagé, etc.)

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données
Membres de l'équipe |  | Liste de situations et de fonctions du jeu
| Ligne temporelle ↓ | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation | Qui
|  | Controleur | 1 | 10min | 1 | 100% | -
|  | Base Modele | 1 | 20min | 1 | 100% | -
Placer les lignes de démarcation des sprints |  | Base Vue | 1 | 30min | 1 | 100% | -
soit par couleur ou autre |  | Page login | 1 | 30min | 1 | 100% | arslan
|  | Système de role | 1 | 25min | 1 | 100% | sam
|  | Qliste | 1 | 45min | 1 | 100% | alek
|  | Classe employé | 1 | 1h | 1 | 100% | sam
|  | Page ajouter employé | 1 | 30min | 1 | 100% | sam
|  | Classe Singleton database | 1 | 45min | 1 | 100% | yosef
|  | Base de données | 1 | 2h | 1 | 100% | yosef
|  | Page gérant globale | 1 | 1h | 1 | 100% | alek
|  | Classe succursale | 1 | 45min | 1 | 100% | alek
|  | Page ajouter/succursale | 1 | 30min | 1 | 100% | alek
|  | Page gérant | 1 | 20min | 1 | 100% | alek
|  | Page gérer employé | 1 | 1h | 2 | 100% | alek
|  | Page modifier employé | 1 | 45min | 2 | 100% | alek
|  | Page retiré employé | 2 | 30min | 3 | 100% | alek
|  | Page horaire | 2 | 1h30 | 3 | 0% | alek
|  | Classe commandes | 1 | 45min | 2 | 100% | yosef
|  | Page HR | 1 | 15min | 2 | 50% | Sam
|  | Page liste employé | 2 | 2h | 2 | 100% | Sam
|  | Page liste commandes | 2 | 30min | 2 | 90% | Sam
|  | Classe vente | 2 | 1h | 2 | 80% | Sam
|  | Page finance | 1 | 1h | 2 | 0% | arslan
|  | Page rapport | 1 | 45min | 2 | 0% | arslan
|  | Page commande fournisseur | 2 | 45min | 2 | 0% | arslan
|  | Graphique dans la page | 3 | 1h | 3 | 0% | arslan
|  | Page rapport fournisseur | 1 | 45min | 2 | 100% | yosef
|  | Classe produit | 1 | 1h | 2 | 100% | Yosef
|  | Page stock | 1 | 1h | 2 | 0% | arslan
|  | Page ajouter/modifier | 1 | 45min | 2 | 0% | arslan
|  | Page retirer | 2 | 30min | 2 | 0% | arslan
|  | Classe fournisseur | 2 | 30min | 2 | 100% | yosef
|  | Page fournisseur | 1 | 45min | 2 | 100% | yosef
|  | Page ajouter/modifier | 1 | 1h | 2 | 100% | yosef
|  | Page créer commande | 2 | 45min | 2 | 100% | yosef
|  | ajouter champs | 2 | 1h | 2 | 100% | alek
|  | Classe client | 2 | 1h | 3 | 100% | Yosef
|  | Page service client | 1 | 45min | 3 | 100% | Yosef
|  | Page affichage client | 2 | 45min | 3 | 100% | Yosef
|  | Page ajouter/modifier | 2 | 45min | 3 | 100% | Yosef
|  | Page Commande-Client | 2 | 1h | 3 | 0% | Yosef
|  | Page Shipping | 3 | 30min | 3 | 0% | arslan
|  | Page commandes à envoyés | 3 | 40min | 3 | 0% | arslan
|  | Page commandes à recevoir | 3 | 40min | 3 | 0% | arslan
|  | Page vente employé | 3 | 1h30 | 3 | 0%
|  | Classe retour | 3 | 45min | 3 | 0% | Sam
|  | Page retour | 3 | 45min | 3 | 0% | Sam
|  | page créer retour | 3 | 45min | 3 | 0% | Sam
|  | page modifier retour | 3 | 45min | 3 | 0% | Sam
|  | ajout règles d'affaires | 3 | 2h | 3 | 0% | alek
|  | classe produit enlever le lien avec la table stock | 3 | 30min | 3 | 100% | Yosef
|  | classe produit enlever le lien avec l'id_succursale | 3 | 15min | 3 | 100% | Yosef
|  | classe client:modification des applications de rabais | 3 | 15min | 3 | 100% | Yosef

## Sprint Sam
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 3)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable
|  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Système de role | Creation | Semaine 1 | Semaine 1
Classe employé | Creation EmployeDAO pour que soit plus facile ajouter une nouvelle employe directement dans la bd | Semaine 1 | Semaine 1
Page ajouter employé | Creation | Semaine 2 |  |  | Semaine 2 | Semaine 2
creation Qaddemploye avec l'integration de la bd aussi.
Page HR | Creation avec le deux btn |  |  |  | Semaine 2 | Semaine 2
Page liste employé | La vue est fait, faut amelleure le code pour sauvagarde quand on mod le employe | Semaine 3 | [7 empty] | Problème quand on veut sauvagarder dans la bd apres avoir modifier l'employe
Page liste commandes |  | Semaine3
SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Semaine 4 (cours 4) |  |  | Semaine 5 (cours 5) |  |  | Semaine6 (cours 6)
|  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Page retour | Creation des retours
Cherche par numero facture
Afficher les items dans la facture avec un button Retour
Creation fenetre retour : Quantite item et Retour en stock ou pas
Si Remettre stock mod l'inventaire du produit ds la bd

## Sprint Arslan
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable
|  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
classe Stock |  | 1er semaine
| creation de la classe stock permetant de gerer les different articles en magasin | 1er semaine
creation de la page stock |  | 1er semaine
| afficher les different item en liste | 1er semaine
| ajouter les different bouton ajouter/modifier | 1er semaine
| suprimmer/fournisseur et retour en arriere | 1er semaine
ajouter |  |  |  |  | 2iem semaine
| ajout des nouveaux articles au stocks dans la db |  |  |  | 2iem semaine
modifier |  |  |  |  | 2iem semaine
| modification des articles selectionner dans la db |  |  |  | 2iem semaine
supprimer |  |  |  |  | 2iem semaine
| supprimer les articles selectionner dans la db |  |  |  | 2iem semaine
classe Finance
| creation de la classe finance permetant de gerer les different rapport ainsi que les commande passer au fournisseur | [6 empty] | 3iem semaine
creation de la page finance | [7 empty] | 3iem semaine
| creation de la page avec trois button, Rapport de finance, Rapport de finance fournisseur et Commande Fournisseur | [6 empty] | 3iem semaine
creation de la page rapport de finance | [7 empty] | 3iem semaine
| vas cherchers les differentes depense et gain : salaires des employes, total des ventes, depense commande fournisseur. | [6 empty] | 3iem semaine
creation de la page Rapport de finance fournisseur | [7 empty] | 3iem semaine
| fait afficher les differentes commande passer au fournisseur en liste seulement si elle sont dans l'etat valider | [6 empty] | 3iem semaine

## Sprint Yosef
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 3)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable
|  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Classe Singleton database |  | Semaine 1
| Permet d'aller chercher au mettre des données dans la base de données de n'importe ou dans le code sans avoir besoin de créer un objet | Semaine 1
| Concevoir l'interface publique de la classe (méthodes pour se connecter, exécuter des requêtes, fermer la connexion) | Semaine 1
| Planifier la gestion des exceptions et des erreurs de connexion | Semaine 1
| Prévoir la compatibilité avec les modules futurs de l'ERP (extensibilité) | Semaine 1
| Implémenter la méthode de connexion à la base de données | Semaine 1
| Ajouter les méthodes pour exécuter des requêtes SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) |  |  |  | Semaine 2
| Créer la base de données |  |  |  | Semaine 2
Base de données
| ajout du gerant/admin et de son mot de passe dans la tables employés |  |  |  | Semaine 2
| Méthode qui vérifie si l'employé existe dans la table employes |  |  |  | Semaine 2
ajout du mot de passe de l'employé dans la tables employés
Semaine 2
| Mettre les méthodes nécessaires dans la classes employés et commandes |  |  |  | Semaine 2
| Dans la classe succursale mettre la méthode pour afficher/ajouter/supprimer tout/certain les champs de la table succursale |  |  |  | Semaine 2
| Dans la classe client mettre la méthode pour afficher/ajouter/supprimer tout/certain les champs de la table client | [6 empty] | Semaine 3
| la méthode pour modifier et creer des commandes qui en lien avec les stocks aussi | [6 empty] | Semaine 3
| la méthode pour modifier et creer des fournisseurs et les lier a des commandes | [6 empty] | Semaine 3
| creer methode qui gerent toutes les finances de la compagnies avec plusieurs table | [6 empty] | Semaine 3
| creer methode qui gerent toutes les retours | [6 empty] | Semaine 3
| creer methode qui verifie les regles d'Affaires de la compagnie et qui les appliquent | [6 empty] | Semaine 3

## Sprint Alek
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable
|  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Page gérant globale
| page avec 3 boutons | semaine1 | semaine1
| connecté les boutons | semaine1 | semaine1
Page ajouter succursale
| afficher une liste de toutes nos succursale | semaine1 | semaine1
| bouton pour modifier,supprimer,ouvrir une succursale | semaine1 | semaine1
| Quand on modifie une succursale, il faut aller chercher l'information de la table et le mettre dans les champs | semaine1 | semaine1 | aller chercher l'info dont j'ai besoin
| Quan on ajoute une succursales, il faut mettre un champ pour chaque colonne de la table, au cas ou on en ajoute dans le future | semaine1 | semaine1
Page gérant
| Quand on clique ouvrir sur une succursale, ça nous amene sur cette page | semaine2 | semaine1
| 4 bouttons à lié | semaine2 | semaine1
Page gérer employé
| Aller cherchre les employé dans la base de données pour les afficher dans la liste | semaine2 |  |  |  | semaine2
| Aller chercher l'information d'un employé dans la base de donnée quand on le clique pour le modifier | semaine2 |  |  |  | semaine2
| Bouton retirer qui supprime un employé de la base de donnée | semaine2 |  |  |  | semaine2
Page ajout de champ
| Page ajouter des champs, avec 5 choix : | semaine3 |  |  |  | semaine2
| Produits, employes, clients, succursales, fournisseurs | semaine3 |  |  |  | semaine2
| On demande le nom du champ | semaine3 | [6 empty] | semaine3
| On demande le type du champ dans un combobox avec les valeurs possible | semaine3 | [6 empty] | semaine3
| On alter la table pour ajouter le champ | semaine3 | [6 empty] | semaine3

## SPRINT 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable
|  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Page Client(Yosef) | afficher le menu service à la clientèle (5min) | semaine 1
| aller chercher tout les clients dans la db(5min) | semaine 1
| afficher une liste de tout les clients de la succursale(5min) | semaine 1
| Aller chercher toutes les commandes des clients dans la db (3min) | semaine 1
| afficher toutes les commandes pour chaque clients (10min) | semaine 1
| afficher la facture pour chacune de leurs commandes(10min) | semaine 1
| chaque client est clickable(5min) | semaine 1
semaine 1
Affiche les détails d'un client lorsqu'on clique sur le client et ensuite sur le bouton informations | Aller chercher toutes les commandes des clients dans la db | semaine 1
| affiche en détail toutes ses factures, commandes et paiement dans un pop-up (40min) | semaine 1
Ajout d'un client | affiche la page d'ajout (20min) |  |  |  | semaine 2
| demande de remplir chaque colonne de la table client (10min) |  |  |  | semaine 2
| insert le client et ses données dans la table clients de la db (10min) |  |  |  | semaine 2
| ne fait rien avec les données et retourne au menu service client |  |  |  | semaine 2
Modifier un client |  |  |  |  | semaine 2
| affiche le même écran qu'ajouter mais les informations du client sont affichée dans les champs en allant les chercher dans la base de données (10min) |  |  |  | semaine 2
semaine 2
| Pour chaque cellule changée après avoir sauvegarder on va insert la nouvelle information dans la table clients en verifiant que les informations ont les bonnes données (40min) |  |  |  | semaine 2
| change les information du client et reviens à la page client si tout est correct |  |  |  | semaine 2
| Si ce n'est pas les bonnes types de données ne rien insert dans la db jusqu'à que l'usager rentre les bonnes types ou annule la modification |  |  |  | semaine 2
Creer commande client
| quand on clique sur un client et ensuite sur le bouton créer commande. | [6 empty] | semaine 3
| Il y a un pop-up qui apparait avec les informations du client, un comboBox de tout les produits disponibles qu'on va chercher dans la table Produits. | [6 empty] | semaine 3
| Quand on choisit le produit et la quantité désirée, on doit cliquer sur le bouton ajouter au panier | [6 empty] | semaine 3
| Faire ces étapes autant de fois que nécessaires | [6 empty] | semaine 3
| À la toute fin cliquer sur le bouton passer la commande sinon sur le bouton annuler. | [6 empty] | semaine 3
| + | [6 empty] | semaine 3
(Arslan)
page Shipping |  | semaine 1
| création de la page shipping(10min) | semaine 1
| afficher deux bouton voir commande envoyés et voir commande a recevoir | semaine 1
page commande envoyer |  |  |  |  | semaine 2 |  | probleme avec la base de donnee qui m'a obliger a faire des modification
| faire afficher tout les commande de la table commandes qui on l'état "en cours d'acceptation"(5min) |  |  |  | semaine 2
| afficher le numéro de la commande et un checkbox(5min) |  |  |  | semaine 2
| rajouter un boutton confirmer en bas de la page(1min) |  |  |  | semaine 2
| quand on clique sur le boutton confirmer regarder pour chaque produit si le checkbox a était cocher, si cocher changer le statut de la commande a "en cours" dans la table commande(30min) |  |  |  | semaine 2
page commande a recevoir |  |  |  |  | semaine 2
| meme chose que commande envoyer mais afficher seulement les commandes qui on l'etat "en cours"(10min) |  |  |  | semaine 2
| quand on clique sur le boutton confirmer regarder pour chaque commande le checkbox si celui-ci est cocher modifier l'etat de la commande a "recus" dans la table commande(30min) |  |  |  | semaine 2
| si la commande est recu la laisser un certains dans la tables commande une fois ce temps passer la supprimer de la tables et la stocker dans un historique (20min) |  |  |  | semaine 2
modifiaction du code | [7 empty] | semaine 3 |  | ma pris plus de temps que prevu pour modifier tous les differents problemes
| modifier le code de stock, finance et autre pour appliquer les nouvelles logique des succursale | [6 empty] | semaine 3
| ameliorer la visibiliter rejouter les choses manquante | [6 empty] | semaine 3
Page vente employé | creation fenêtre vente : Liste des produits, Buttons retour, payer cash, payer carte. À droite: Info Client (Nom, tel), bouton Produit (pour chercher un produit par code) bouton client (popup fenetre pour chercher client dans la bd ou creér un s'il n'y a pas) |  |  |  | Semaine 2 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
fenêtre payer cash | Affiche total. Input pour mettre l'argent recu. Affiche change si est plus que le total. (45 min) |  |  |  | Semaine 2 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
Fenêtre payer carte | Possibilite de split le total: Bouton Split en 2, 3,4. Bouton pour saisir carte (commande par telephone) (30 min) |  |  |  | Semaine 2 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
Page retour | Creation des retours (1h) | [6 empty] | Semaine 3 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
| Cherche par numero facture (45 min) | [6 empty] | Semaine 3 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
| Afficher les items dans la facture avec un button Retour (45 min) | [6 empty] | Semaine 3 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
| Creation fenêtre retour : Quantite item, Bouton Retour en stock ou Bouton n'est pas remmetre en stock (45 min) | [6 empty] | Semaine 3 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
| Si Remettre stock mod l'inventaire du produit ds la bd (45 min) | [6 empty] | Semaine 3 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
| Retour page Vente avec la liste des items à retourner. (45 min) | [6 empty] | Semaine 3 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
| 2 Buttons = Payer cash ou Payer carte (45 min) | [6 empty] | Semaine 3 |  | je n'ai pas eu le temps de le faire
Page horaire (Alek) | Ajouter un horaire quand on ajoute un employé [10min] | Semaine 1 | semaine 1 | faire fonctionner les QTimeEdit avec les valeurs de ma base de donnée, j'ai du changer la base de donnée et mettre les valeurs en string pour pouvoir les changer en Qtime
mettre des valeurs de base 08:00-17:00 [10min]
Quand on clique sur un employé pour voir son horaire, mettre son id dans la classe global emplacement
faire le squelette de la page horaire
faire un ligne qui possede le nom du jour de la semaine et deux Qtimeedit pour l'heure d'entré et l'heure de sortie [20min]
repeter cette ligne pour chaque jour de la semain [5min]
faire le bouton enregistrer [5min]
faire la fonction enregistrer qui va chercher les données dans les champs et les mets dans la base de donnée selon l'id de l'employé qui possède l'horaire [30min]
Remplir les champs par les valeurs de la base de donnée, aller chercher les valeurs et les changer en Qtime pour les mettres sans problème
Regler supression employé | détruire tout les row des tables qui sont en relation avec employé |  |  |  | Semaine 2 | semaine 2 | Trouver quel table qui ont des relation avec employé et verifier le role de l'employe avant de tout supprimer
: table horaire, table employe_succursale, table employe_role
afficher message si employé qu'on essai de supprimer est un gérant d'une succursale
Page Règle d'affaire (Alek) | ajouter un bouton règle d'affaire sur la page gérant global et le connecter [5min] | [6 empty] | Semaine 3 | Je n'ai pas terminer les regle d'affaire, j'ai fais l'action email qui permet d'envoyer un email a un ou plusieurs employé/client avec un message personnalisé a une certaine date.
Faire la page regle d'affaire
mettre un bouton back pour revenir [5min]
mettre un titre [2min]
mettre un QComboBox table [15min]
Je dois aller chercher chaque champs de chaque table pour les mettres dans ce champs [20min]
mettre un QComboBox opérateur [5min]
mettre tout les opérateur possible = != >… [10min]
mettre un champ valeur [5min]
mettre un champ action [10min]
mettre les actions possible : email, rabais… [10min]
mettre un champ valeur a appliquer [5min]
faire le bouton enregistrer [5min]
faire la fonction enregistrer qui crée la regle d'affaire dans la base de donnée [15min]
Aller dans chaque classe ou les regle d'affaire font effet et les modifier en fonction ex: quand qqun achete, s'il y a une regle d'affaire qui mets un rabais selon un prix, la faire fonctionner. [1h30]
rajouter un champ succursale si on veut faire que l'action se fasse uniquement dans une succursale [10min]
faire une classe qui se fait appeler quand qqun se connecte pour verifier si une regle d'affaire doit se faire appliquer ex: envoyer un email si c'est le jour de la fête [1h]
Sam |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Page HR | Creation de la page avec deux boutons [30min] | Semaine 1 | Semaine 1
Employe HR | Creation de la page Employe HR |  |  |  | Semaine 1 |  | Refait la page, nouvelle facon d'afficher dynamiquement n'importe quel list(Fait par Alek) |  | Semaine 3
| Mettre bouton back [5 min] | Semaine 1 | Semaine 1
| Affiche l'employe avec les parametres dynamique |  |  |  |  | Semaine 2
| Clic employe ouvrir fenetre modification [2h] |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  | Semaine 3 | Le ID du employé était null meme si j'avait tout leur info(Alek m'aide à regler le probleme)
| Sauvagarde dans la base de donne [1h] | [6 empty] | Semaine 3 | Semaine 3
| ID desactive pour modifier | Semaine 1 | Semaine 1

## ReadMe
Nouvelle fonctionnalités
On peut maintenant supprimer des employé sans problème de foreign key. Quand on supprime un employé, ça supprime toutes les table qui ont une relation avec la table employé.
On peut maintenant créer des clients,les modifier et avoir toutes leurs informations. On peut aussi créer des commandes clients et ajouter plusieurs produits dans la même commande. Après la création d'une commande client, on a tout les informations de la commande dans la page client.
refonte de la classe stocks pour ne plus créer de nouveaux produit depuis stock mais juste aller chercher un produit dans la tables produit, modifie seulement le stock et non le produit meme chose pour supprimer, mise en lien avec la logique des succursales pour permetre une meilleur gestion en fonction de la sucursale dans laquelle on est
refonte des classe de fournisseur pour implementer la logique des fournisseur, des employes, des roles, etc
ajout de la logique des roles, des succursale quand on ce connecte permetant en fonction des roles de faire afficher un menu different
Dans la page HR que les gérants seulement peuvent accéder, on peut chercher un employé par son ID, en cliquant l’employé dans la liste, il va ouvrir une novelle fenêtre où on peut modifier toute sauf leur id
On peut maintenant créer des règles d'affaires pour envoyer des emails

## SPRINT3
Planification détaillée |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 3 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable
|  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Règle d'affaire pour promotions |  | Semaine 2 | Semaine 3
faire un champ pour choisir la date de debut
faire un champ pour la date de fin
si on les laisse vide, c'est pour toujours
mettre un champ pour le % de rabais
mettre un champ pour choisir un produit spécifique
si vide, tout les produits
Ajouter role et sexe as combobox in employé |  | Semaine 1 | Semaine 1
si label = role ou sexe
faire un combobox
mettre les bonnes valeur selon le label
mettre tout les role possible
enregistrer de la bonne manière
lecture des role et succursale lors de la connection |  | Semaine 1 | Semaine 1
lors de la connexion prendre le username
aller chercher le role et la succursale
afficher la page en fonction du role
afficher les donnees en fonction de la succursal
rajout de message d'erreur (stock, finance) |  | Semaine 1 | Semaine 1
rajouté des message d'erreur si
champs invalide
mauvaise connection a la bd
mauvaise données rentrée
creation de la page splash_employe |  | Semaine 1 | Semaine 1
creation de la page d'acceuil d'un employe
correction de bug/rajout de methode back_button |  | Semaine 1 | Semaine 1
rajoute la logique pour revenir a la page d'avant dans toute les classe
Faire hr commandes | Rechercher la commande par ID | Semaine 1 | Semaine 1
| Modifier la commande | Semaine 1 | Semaine 1 | au moment de crée un cliend sa cree 2
Il a pas de ID pour la commande
Class Vente | Liste produit vente (les noms des produits du client) | Semaine 3
Creation btns (retour et payer) | Boite info client (nom, prenom, points, etc) | Semaine 3
Client fenetre | Client = clic boite pour chercher le client | Semaine 3
| Trouver affiche les info dans Info-client boite | Semaine 3
Produit fenetre | Chercher prodit par id ou code bar. | Semaine 3
| si clic ajouter a liste produit vente | Semaine 3
| nom de columnes nom produit, id, nb en stock | Semaine 3
Payer fenetre | 2 btns payer cash ou card | Semaine 3
Retour fenetre | chercher facture par id | Semaine 3
| Liste des produits acheté. Si clic produit, ajouter liste produit vente (-10,99$) | Semaine 3
classe Produit | Modification de la classe produit pour ne plus interférer avec la table stock | Semaine 1 | Semaine 1
| Modification de la classe produit pour ne plus être lier avec l'id_succursale lors de la création/modification/supression d'un produit | Semaine 1 | Semaine 1
|  | Semaine 1 | Semaine 1
classe client | Modification de la classe client pour les applications de rabais,car lorsque qu'on voulait créer une commande client et qu'il n'y avait pas de rabais le terminal affichait une erreur | Semaine 1 | Semaine 1

## Employés
Username | Mot de passe | Rôle | Dans la succursale
admin | AAAaaa111 | Administrateur | brossard(1)
global | AAAaaa111 | Gérant global | brossard(1)
gerant | AAAaaa111 | Gérant (magasin) | brossard(1)
hr | AAAaaa111 | Hr | montreal(2)
finance | AAAaaa111 | Finance | montreal(2)
emp | AAAaaa111 | Employé | brossard(1)